健康寿命延伸における医療・健康情報の統計分析プロジェクトの現状と今後のスケジュール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙３

R2.11　「和歌山県における健康寿命の延伸に係る共同研究」について滋賀大学と契約

R2.12　「健康寿命延伸における医療・健康情報の統計分析プロジェクトチーム（PT）」設置

R3.3　 「和歌山県における健康寿命の延伸に係る共同研究」の中間報告書提出（予定）

R3.4　　第１回PT会議開催（予定）

・中間報告の内容について、滋賀大学の李助教から説明

→今後の調査研究について議論

R3.7　 「和歌山県における健康寿命の延伸に係る共同研究」の最終報告書提出（予定）

　　　　第２回PT会議開催（予定）

　　　　・最終報告の内容について、滋賀大学の李助教から説明

　　　　→今後の展開について議論